## Ache １
Processo de Desenvolvimento de Novos Produtos
| Etapa principal |  |  |  |  | Item a ser verificado ¡:Simê:Conforme necessário *1 -:Não *1 Consulte "9. Garantir a compatibilidade com as mudanças na demanda do mercado" *2 As etapas antes da Política de Planejamento são por etapa assumida. *3 Quando concluir o desenvolvimento de tecnologia de componentes e transferir componentes de desenvolvimento deve ser determinado ao planejar o desenvolvimento de tecnologia de componentes. | [5 empty] | Aprovação:eu Departamento principal:¥ Departamento relevante:¡
[8 empty] | Estágio de desenvolvimento |  |  |  | Diretor de Divisão | Planejamento de Produto | Projeto | Desenvolvimento de design | Qualidade | Engenharia de Produção | Fabricação | Gerenciamento de Produção | Compras | Inspeção do produto | Vendas | CS | Custo | Contabilidade | Pessoal
[8 empty] | UMA | B | C | D | [15 empty] | 1-2
Planejamento de Produto |  | Plano de Desenvolvimento de Produto de Médio Prazo |  |  |  | Trabalhar no Plano de Desenvolvimento de Produto de Médio Prazo |  | ¡
[6 empty] | Projeto/Desenvolvimento de Componentes (incluindo Solicitação de Desenvolvimento) |  | ¡ | ¡ | ê | -
|  |  | Plano Anual de Desenvolvimento de Novos Produtos |  |  | Plano Anual de Desenvolvimento de Novos Produtos (Proposta para Estágio de Desenvolvimento) |  | ¡
[6 empty] | Pesquisa comparativa em produtos de outras empresas |  | ¡ | ¡ | ê | -
|  |  |  | Revisão de Planejamento |  | Revise os detalhes do Planejamento de Produto |  | ¡ | ¡ | ê | - |  | ¥ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
|  | Política de Planejamento |  |  |  |  | Livro de Políticas de Planejamento | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | eu | ¥ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
[6 empty] | Solicitação de projeto |  | ê | ê | ê | ê
[6 empty] | Determinar uma Política de Design de Qualidade/Segurança |  | ¡ | ¡ | ê | -
(Supervisor de Design/Desenvolvimento)
[6 empty] | Plano de Design/Desenvolvimento (incluindo gerenciamento) |  | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
*2 |  |  |  | ＤＲ０ |  | Trabalho em Design Conceitual |  | ¡ | ¡ | ê | - |  | ¡ | ¡ | ¥ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
|  | Desenvolvimento completo de tecnologia de componentes*3 |  |  |  | Desenvolvimento completo de tecnologia de componentes | [8 empty] | ◎ | ○ | [10 empty] | 1-2
|  | Transferir componentes de desenvolvimento*3 |  |  |  | Folha de Transferência de Desenvolvimento de Tecnologia de Componentes | [8 empty] | ◎ | ○ | [10 empty] | 1-2
|  | Decidir sobre a Comercialização do Produto |  |  |  |  | Decisão Escrita de Comercialização do Produto | ¡ | ¡ | ¡ | ê | eu | ¡ | ¡ | ¥ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
Desenvolvimento de Produto |  |  |  | Concordo com o projeto |  | Concordo com o projeto |  | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
|  |  |  | Protótipo inicial e avaliação |  | Fabricar e avaliar o protótipo inicial |  | ¡ | ê | ê | -
|  |  |  | DR1 |  | Protótipo DR |  | ¡ | ê | ê | - |  | ¡ | ¡ | ¥ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
(Investigação no estágio inicial do protótipo)
|  |  |  | Protótipo Final e Avaliação |  | Fabricar e avaliar o Protótipo Final |  | ¡ | ¡ | ¡ | ê
|  |  |  | DR2 |  | Protótipo Final DR |  | ¡ | ¡ | ¡ | ê |  | ¡ | ¡ | ¥ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
(Investigação na Fase Final do Protótipo)
(Questões pendentes e pontos de desenvolvimento para DR1)
|  |  |  | Inspeção de protótipo |  | Inspecionar protótipo |  | ¡ | ¡ | ¡ | ê
(Divisão / Empresa)
|  | AQ0 (Decisão de Conclusão do Projeto） |  |  |  |  | Decisão escrita AQ0 | ¡ | ¡ | ¡ | ê | eu | ¡ |  | ¥ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
Pré-produção |  |  |  |  | Liberação de Desenho | Liberação / emissão de desenho e folha de especificações |  | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
[6 empty] | Encomendar microcomputador |  | ¡ | ¡ | ê | ê
[6 empty] | Aprovação de molde de metal |  | ¡ | ¡ | ê | ê
|  |  |  | Pré-produção primária |  | Fabricar amostra de pré-produção primária |  | ¡ | ê | ê | -
[6 empty] | Trabalhar na amostra primária de pré-produção |  | ¡ | ê | ê | -
|  |  |  | Pré-produção final |  | Preparar amostra final de pré-produção |  | ¡ | ¡ | ê | ê
[6 empty] | Trabalhe na amostra final de pré-produção |  | ¡ | ¡ | ê | ê
|  |  |  | Inspeção de pré-produção |  | Inspecione a pré-produção |  | ¡ | ¡ | ê | ê
(Divisão / Empresa)
[6 empty] | Aprovação de preço (custo de fabricação) |  | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
|  | AQ1 (Decisão de Produção em Massa) |  |  |  |  | Decisão escrita AQ1 | ¡ | ¡ | ¡ | ê | eu | ¡ |  | ¡ | ¡ | ¡ | ¥ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
Produção em massa |  |  |  |  | Produção em massa |  |  | ¡
[6 empty] | Controle de Qualidade de Produção Inicial |  | ¡ | ¡ | ê | ê
[6 empty] | Avaliação de longevidade |  | ¡ | ¡ | ê | ê
|  |  |  | Inspeção de Processo |  | Verifique a adequação do processo de produção em massa |  | ¡ | ¡ | ê | ê
|  | AQ2 (Aprovação de Envio) |  |  |  |  | Decisão escrita AQ2 | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | eu | ¡ |  | ¡ | ¥ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
|  |  |  | Despacho |  |  |  | ¡
[6 empty] | Resumo do Desenvolvimento de Novos Produtos (incluindo qualidade de mercado) |  | ¡ | ¡ | ê | -
|  |  | AQ3 (Controle de Qualidade de Produção Inicial) |  |  |  | Confirmação AQ3 | ¡ | ¡ | ê | ê | eu |  |  | ¡ | ¥ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
APQ-AD-001 (1-2) Anexo 1 | [26 empty] | 1-1
Appendix 1

## Ache ２
Processo de Desenvolvimento de Novos Produtos de Peças Compradas
| Etapa principal | [5 empty] | Item a ser verificado ¡:Simê:Conforme necessário*1 -:Não *1 Consulte "9. Garantir a compatibilidade com as mudanças na demanda do mercado" *2 As etapas antes da Política de Planejamento são por etapa assumida. | [5 empty] | Aprovação:eu Departamento principal:¥ Departamento relevante:¡
[9 empty] | Estágio de desenvolvimento |  |  |  | Diretor de Divisão | Planejamento de Produto | Projeto | Desenvolvimento de design | Qualidade | Engenharia de Produção | Fabricação | Gerenciamento de Produção | Compras | Inspeção do produto | Vendas | CS | Custo | Contabilidade | Pessoal
[9 empty] | UMA | B | C | D
Planejamento de Produto |  | Plano de Desenvolvimento de Produto de Médio Prazo |  |  |  |  | Trabalhar no Plano de Desenvolvimento de Produto de Médio Prazo |  | ¡
[7 empty] | Projeto/Desenvolvimento de Componentes (incluindo Solicitação de Desenvolvimento) |  | ¡ | ¡ | ê | -
|  |  | Plano Anual de Desenvolvimento de Novos Produtos |  |  |  | Plano Anual de Desenvolvimento de Novos Produtos (Proposta para Estágio de Desenvolvimento) |  | ¡
[7 empty] | Pesquisa comparativa em produtos de outras empresas |  | ¡ | ¡ | ê | -
|  |  |  | Realizar FS (pesquisa preliminar) |  |  | - Levantamento de empreiteiros terceirizados |  | Novos terceirizados
[7 empty] | - Inspeção de Produto (Modelo básico de contratante terceirizado) |  | ¡ | ¡ | ê | ê
Inspecione as especificações e o desempenho básico com base nas Regras de Qualidade da BU.
Confirme a conformidade com as leis e regulamentos e RoHS.
[7 empty] | - Investigar canal de vendas. |  | Novos terceirizados
- Negociação primária, Conclusão do NDA (Acordo de Confidencialidade)
- Verifique o sistema de garantia de qualidade
Incluindo equipamentos de fabricação/inspeção, equipamentos de teste e gerenciamento de processos.
Verifique a qualidade do produto no mercado
|  |  |  | Revisão de Planejamento |  |  | Revise os detalhes do Planejamento de Produto |  | ¡ | ¡ | ê | - |  | ¥ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
|  |  |  | Decida terceirizados |  |  | - Triagem de terceirizados para tomada de decisão |  | Novos terceirizados
*2 |  | Política de Planejamento | [5 empty] | Livro de Políticas de Planejamento | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | eu | ¥ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
[7 empty] | Solicitação de projeto |  | ê | ê | ê | ê
[7 empty] | Determinar a Política de Design de Qualidade/Segurança |  | ¡ | ¡ | ê | -
(Supervisor de Design/Desenvolvimento)
[7 empty] | Plano de Design/Desenvolvimento (incluindo gerenciamento) |  | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
|  |  |  | DR0 |  |  | Trabalho em Design Conceitual |  | ¡ | ¡ | ê | - |  | ¡ | ¡ | ¥ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
[7 empty] | - Investigar sistema de serviço |  | Novos terceirizados
|  | Decidir sobre a Comercialização do Produto |  |  |  |  | Decisão Escrita de Comercialização do Produto |  | ¡ | ¡ | ¡ | ê | eu | ¡ | ¡ | ¥ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
Desenvolvimento de Produto |  |  |  | Concordo com o projeto |  |  | Concordo com o projeto |  | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
|  |  |  | Protótipo inicial e avaliação |  |  | Fabricar e avaliar o protótipo inicial |  | ¡ | ê | ê | -
|  |  |  | DR1 |  |  | Protótipo DR |  | ¡ | ê | ê | - |  | ¡ | ¡ | ¥ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
(Investigação no estágio inicial do protótipo)
[7 empty] | - Decisão sobre componentes fornecidos |  | ê | ê | ê | ê
|  |  |  | Protótipo Final e Avaliação |  |  | Fabricar e avaliar o Protótipo Final |  | ¡ | ¡ | ¡ | ê
|  |  |  | DR2 |  |  | Protótipo Final DR |  | ¡ | ¡ | ¡ | ê |  | ¡ | ¡ | ¥ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
(Investigação na Fase Final do Protótipo)
(Questões pendentes e pontos de desenvolvimento para DR1)
|  |  |  | Inspeção de protótipo |  |  | Inspecionar protótipo |  | ¡ | ¡ | ¡ | ê
(Unidade de Divisão / Empresa)
[7 empty] | - Solicitar melhoria de qualidade |  | ê | ê | ê | ê
[6 empty] | Decisão | - Decisão AP |  | Novos terceirizados
- Celebração do contrato básico / contrato de garantia de qualidade
[7 empty] | - Celebração de acordo individual |  | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
|  | AQ0 (Decisão de Conclusão do Projeto) | [5 empty] | Decisão escrita AQ0 | ¡ | ¡ | ¡ | ê | eu | ¡ |  | ¥ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
Pré-produção | [5 empty] | Liberação de Desenho | Liberação / emissão de desenho e folha de especificações |  | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
[7 empty] | Encomendar microcomputador |  | ¡ | ¡ | ê | ê
[7 empty] | Aprovação de molde de metal |  | ¡ | ¡ | ê | ê
[7 empty] | - Fornecimento de moldes e peças metálicas. |  | ê | ê | ê | ê
|  |  |  | Pré-produção inicial |  |  | Fabricar amostra inicial de pré-produção |  | ¡ | ê | ê | -
[7 empty] | - Amostra de Aprovação |  | ê | ê | ê | ê
[7 empty] | Trabalhe na amostra inicial de pré-produção |  | ¡ | ê | ê | -
[7 empty] | - Solicitar melhoria de qualidade |  | ê | ê | ê | ê
|  |  |  | Pré-produção final |  |  | Preparar amostra final de pré-produção |  | ¡ | ¡ | ê | ê
[7 empty] | Trabalhe na amostra final de pré-produção |  | ¡ | ¡ | ê | ê
|  |  |  | Inspeção de pré-produção |  |  | Inspecione a pré-produção |  | ¡ | ¡ | ê | ê
(Divisão / Empresa)
[7 empty] | Aprovação de preço (custo de fabricação) |  | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
|  | AQ1 (Decisão de Produção em Massa) | [5 empty] | Decisão escrita AQ1 | ¡ | ¡ | ¡ | ê | eu | ¡ |  | ¡ | ¡ | ¡ | ¥ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
Produção em massa | [5 empty] | Produção em massa |  |  | ¡
[7 empty] | Controle de Qualidade de Produção Inicial |  | ¡ | ¡ | ê | ê
[7 empty] | Avaliação de longevidade |  | ¡ | ¡ | ê | ê
|  |  |  | Inspeção de Processo |  |  | Verifique a adequação do processo de produção em massa |  | ¡ | ¡ | ê | ê
[5 empty] | Despacho de empreiteira terceirizada |  | - Inspeção de embarque na empresa terceirizada |  | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
[5 empty] | Inspeção de recebimento |  | - Inspeção de chegada, inspeção de entrada |  | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
|  | AQ2 (Aprovação de Envio) | [5 empty] | Decisão escrita AQ2 | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | eu | ¡ |  | ¡ | ¥ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
|  |  |  | Despacho |  |  |  |  | ¡
[7 empty] | Resumo do Desenvolvimento de Novos Produtos (incluindo qualidade de mercado) |  | ¡ | ¡ | ê | -
|  |  | AQ3 (Controle de Qualidade de Produção Inicial) |  |  |  |  | Confirmação AQ3 | ¡ | ¡ | ê | ê | eu |  |  | ¡ | ¥ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
|  |  |  | Gestão de Produção em Massa |  |  | - Discussão sobre modificação de projeto e mudanças nas condições de fabricação. |  | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
[7 empty] | - Relatório de Anormalidade de Qualidade e resposta |  | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
[7 empty] | - Implementar auditorias regulares. |  | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
APQ-AD-001 (1-1) Anexo 2 | [27 empty] | 1-1
Appendix 2