## Atch １
New Product Development Process
| Main Step |  |  |  |  | Item to be Checked ¡:Yes ê:As required *1 -:No *1 See "9. Ensure compatibility with changing market demand" *2 Steps before Planning Policy are by assumed stage. *3 When to complete component technology development and transfer development components shall be determined when planning component technology development. | [5 empty] | Approval: l Main Department: ¥ Relevant Department: ¡
[8 empty] | Development Stage |  |  |  | Division Director | Product Planning | Design | Design/Development | Quality | Production Engineering | Manufacturing | Production Management | Procurement | Product Inspection | Sales | CS | Cost | Accounting | Personnel
[8 empty] | A | B | C | D | [15 empty] | 1-2
Product Planning |  | Medium-term Product Development Plan |  |  |  | Work on Medium-term Product Development Plan |  | ¡
[6 empty] | Component Design/Development (including Development Request) |  | ¡ | ¡ | ê | -
|  |  | Yearly New Product Development Plan |  |  | Yearly New Product Development Plan (Proposal for Development Stage) |  | ¡
[6 empty] | Comparative Research on other companies' products |  | ¡ | ¡ | ê | -
|  |  |  | Planning Review |  | Review the details of Product Planning |  | ¡ | ¡ | ê | - |  | ¥ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
|  | Planning Policy |  |  |  |  | Planning Policy Book | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | l | ¥ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
[6 empty] | Design Request |  | ê | ê | ê | ê
[6 empty] | Determine a Quality/Safety Design Policy |  | ¡ | ¡ | ê | -
(Design/Development Supervisor)
[6 empty] | Design/Development Plan (including management) |  | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
*2 |  |  |  | ＤＲ０ |  | Work on Conceptual Design |  | ¡ | ¡ | ê | - |  | ¡ | ¡ | ¥ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
|  | Complete component technology development*3 |  |  |  | Complete component technology development | [8 empty] | ◎ | ○ | [10 empty] | 1-2
|  | Transfer development components*3 |  |  |  | Component Technology Development Transfer Sheet | [8 empty] | ◎ | ○ | [10 empty] | 1-2
|  | Decide on Commercialization of Product |  |  |  |  | Product Commercialization Written Decision | ¡ | ¡ | ¡ | ê | l | ¡ | ¡ | ¥ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
Product Development |  |  |  | Agree on design |  | Agree on design |  | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
|  |  |  | Initial Prototype and Evaluation |  | Manufacture and evaluate the initial prototype |  | ¡ | ê | ê | -
|  |  |  | DR1 |  | Prototype DR |  | ¡ | ê | ê | - |  | ¡ | ¡ | ¥ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
(Investigation at Initial Prototype Stage)
|  |  |  | Final Prototype and Evaluation |  | Manufacture and evaluate Final Prototype |  | ¡ | ¡ | ¡ | ê
|  |  |  | DR2 |  | Final Prototype DR |  | ¡ | ¡ | ¡ | ê |  | ¡ | ¡ | ¥ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
(Investigation at Final Prototype Stage)
(Issues outstanding and development points for DR1)
|  |  |  | Prototype Inspection |  | Inspect Prototype |  | ¡ | ¡ | ¡ | ê
(Division / Company)
|  | AQ0 (Design Completion Decision） |  |  |  |  | AQ0 Written Decision | ¡ | ¡ | ¡ | ê | l | ¡ |  | ¥ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
Pre-production |  |  |  |  | Drawing Release | Release / issue drawing and specification sheet |  | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
[6 empty] | Ordering microcomputer |  | ¡ | ¡ | ê | ê
[6 empty] | Approval of metal mold |  | ¡ | ¡ | ê | ê
|  |  |  | Primary pre-production |  | Manufacture primary pre-production sample |  | ¡ | ê | ê | -
[6 empty] | Work on primary pre-production sample |  | ¡ | ê | ê | -
|  |  |  | Final pre-production |  | Prepare final pre-production sample |  | ¡ | ¡ | ê | ê
[6 empty] | Work on final pre-production sample |  | ¡ | ¡ | ê | ê
|  |  |  | Pre-production Inspection |  | Inspect pre-production |  | ¡ | ¡ | ê | ê
(Division / Company)
[6 empty] | Approval of price (manufacturing cost) |  | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
|  | AQ1 (Mass Production Decision) |  |  |  |  | AQ1 Written Decision | ¡ | ¡ | ¡ | ê | l | ¡ |  | ¡ | ¡ | ¡ | ¥ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
Mass Production |  |  |  |  | Mass production |  |  | ¡
[6 empty] | Initial Production Quality Control |  | ¡ | ¡ | ê | ê
[6 empty] | Longevity Assessment |  | ¡ | ¡ | ê | ê
|  |  |  | Process Inspection |  | Check the appropriateness of the mass production process |  | ¡ | ¡ | ê | ê
|  | AQ2 (Shipping Approval) |  |  |  |  | AQ2 Written Decision | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | l | ¡ |  | ¡ | ¥ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
|  |  |  | Dispatch |  |  |  | ¡
[6 empty] | Summary of New Product Development (including market quality) |  | ¡ | ¡ | ê | -
|  |  | AQ3 (Initial Production Quality Control) |  |  |  | AQ3 Confirmation | ¡ | ¡ | ê | ê | l |  |  | ¡ | ¥ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
APQ-AD-001 (1-2) Attachment 1 | [26 empty] | 1-1
Appendix 1

## Atch ２
Purchased Parts New Product Development Process
| Main Step | [5 empty] | Item to be Checked ¡:Yes ê:As required*1 -:No *1 See "9. Ensure compatibility with changing market demand" *2 Steps before Planning Policy are by assumed stage. | [5 empty] | Approval: l Main Department: ¥ Relevant Department: ¡
[9 empty] | Development Stage |  |  |  | Division Director | Product Planning | Design | Design/Development | Quality | Production Engineering | Manufacturing | Production Management | Procurement | Product Inspection | Sales | CS | Cost | Accounting | Personnel
[9 empty] | A | B | C | D
Product Planning |  | Medium-term Product Development Plan |  |  |  |  | Work on Medium-term Product Development Plan |  | ¡
[7 empty] | Component Design/Development (including Development Request) |  | ¡ | ¡ | ê | -
|  |  | Yearly New Product Development Plan |  |  |  | Yearly New Product Development Plan (Proposal for Development Stage) |  | ¡
[7 empty] | Comparative Research on other companies' products |  | ¡ | ¡ | ê | -
|  |  |  | Carry out FS (preliminary research) |  |  | - Survey on outsourcing contractors |  | New outsourcing contractors
[7 empty] | - Product Inspection (Basic model of outsourcing contractor) |  | ¡ | ¡ | ê | ê
Inspect specifications and basic performance based on BU Quality Rules.
Confirm compliance with laws and regulations, and RoHS.
[7 empty] | - Investigate sales channel. |  | New outsourcing contractors
- Primary negotiation, Conclusion of NDA (Confidentiality Agreement)
- Check quality assurance system
Including manufacturing/inspection equipment, test equipment and process management.
Check on market quality of product
|  |  |  | Planning Review |  |  | Review the details of Product Planning |  | ¡ | ¡ | ê | - |  | ¥ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
|  |  |  | Decide outsourcing contractors |  |  | - Screening outsourcing contractors to make decision |  | New outsourcing contractors
*2 |  | Planning Policy | [5 empty] | Planning Policy Book | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | l | ¥ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
[7 empty] | Design Request |  | ê | ê | ê | ê
[7 empty] | Determine the Quality/Safety Design Policy |  | ¡ | ¡ | ê | -
(Design/Development Supervisor)
[7 empty] | Design/Development Plan (including management) |  | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
|  |  |  | DR0 |  |  | Work on Conceptual Design |  | ¡ | ¡ | ê | - |  | ¡ | ¡ | ¥ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
[7 empty] | - Investigate service system |  | New outsourcing contractors
|  | Decide on Commercialization of Product |  |  |  |  | Product Commercialization Written Decision |  | ¡ | ¡ | ¡ | ê | l | ¡ | ¡ | ¥ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
Product Development |  |  |  | Agree on design |  |  | Agree on design |  | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
|  |  |  | Initial Prototype and Evaluation |  |  | Manufacture and evaluate the initial prototype |  | ¡ | ê | ê | -
|  |  |  | DR1 |  |  | Prototype DR |  | ¡ | ê | ê | - |  | ¡ | ¡ | ¥ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
(Investigation at Initial Prototype Stage)
[7 empty] | - Decision on supplied components |  | ê | ê | ê | ê
|  |  |  | Final Prototype and Evaluation |  |  | Manufacture and evaluate Final Prototype |  | ¡ | ¡ | ¡ | ê
|  |  |  | DR2 |  |  | Final Prototype DR |  | ¡ | ¡ | ¡ | ê |  | ¡ | ¡ | ¥ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
(Investigation at Final Prototype Stage)
(Issues outstanding and development points for DR1)
|  |  |  | Prototype Inspection |  |  | Inspect Prototype |  | ¡ | ¡ | ¡ | ê
(Division Unit / Company)
[7 empty] | - Request quality improvement |  | ê | ê | ê | ê
[6 empty] | Decision | - AP Decision |  | New outsourcing contractors
- Conclusion of basic agreement / quality assurance agreement
[7 empty] | - Conclusion of individual agreement |  | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
|  | AQ0 (Design Completion Decision) | [5 empty] | AQ0 Written Decision | ¡ | ¡ | ¡ | ê | l | ¡ |  | ¥ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
Pre-production | [5 empty] | Drawing Release | Release / issue drawing and specification sheet |  | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
[7 empty] | Ordering microcomputer |  | ¡ | ¡ | ê | ê
[7 empty] | Approval of metal mold |  | ¡ | ¡ | ê | ê
[7 empty] | - Supply metal mold and parts. |  | ê | ê | ê | ê
|  |  |  | Initial pre-production |  |  | Manufacture initial pre-production sample |  | ¡ | ê | ê | -
[7 empty] | - Approval Sample |  | ê | ê | ê | ê
[7 empty] | Work on initial pre-production sample |  | ¡ | ê | ê | -
[7 empty] | - Request quality improvement |  | ê | ê | ê | ê
|  |  |  | Final pre-production |  |  | Prepare final pre-production sample |  | ¡ | ¡ | ê | ê
[7 empty] | Work on final pre-production sample |  | ¡ | ¡ | ê | ê
|  |  |  | Pre-production Inspection |  |  | Inspect pre-production |  | ¡ | ¡ | ê | ê
(Division / Company)
[7 empty] | Approval of price (manufacturing cost) |  | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
|  | AQ1 (Mass Production Decision) | [5 empty] | AQ1 Written Decision | ¡ | ¡ | ¡ | ê | l | ¡ |  | ¡ | ¡ | ¡ | ¥ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
Mass Production | [5 empty] | Mass production |  |  | ¡
[7 empty] | Initial Production Quality Control |  | ¡ | ¡ | ê | ê
[7 empty] | Longevity Assessment |  | ¡ | ¡ | ê | ê
|  |  |  | Process Inspection |  |  | Check the appropriateness of mass production process |  | ¡ | ¡ | ê | ê
[5 empty] | Outsourcing contractor dispatch |  | - Shipping inspection at outsourcing contractor |  | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
[5 empty] | Incoming Inspection |  | - Arrival Inspection, Incoming Inspection |  | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
|  | AQ2 (Shipping Approval) | [5 empty] | AQ2 Written Decision | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | l | ¡ |  | ¡ | ¥ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
|  |  |  | Dispatch |  |  |  |  | ¡
[7 empty] | Summary of New Product Development (including market quality) |  | ¡ | ¡ | ê | -
|  |  | AQ3 (Initial Production Quality Control) |  |  |  |  | AQ3 Confirmation | ¡ | ¡ | ê | ê | l |  |  | ¡ | ¥ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
|  |  |  | Mass Production Management |  |  | - Discussion over design modification and changing manufacturing conditions. |  | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
[7 empty] | - Quality Abnormality Report and response |  | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
[7 empty] | - Implement regular audits. |  | ¡ | ¡ | ¡ | ¡
APQ-AD-001 (1-1) Attachment 2 | [27 empty] | 1-1
Appendix 2